**Cronograma do Projeto (CDP) -**

**Donate V1.00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID. Da Atividade** | **Dependência** | **Atividade** | **Início** | **Término** | **Tempo Previsto**  **(dias)** | **Recurso** |
| AT01 | - | Definição da equipe | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 1 | R1 |
| AT02 | - | Estudo de viabilidade | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 1 | R1 |
| AT03 | AT02 | Domínio do problema | 03/04/2017 | 04/04/2017 | 2 | R1,R2,R4,R5 |
| AT04 | AT03 | Termo de abertura | 05/04/2017 | 06/04/2017 | 2 | R1 |
| AT05 | AT04 | Aprovação formal do projeto | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 1 | R1,R5 |
| AT06 | AT05 | Cronograma do Projeto | 08/04/2017 | 11/04/2017 | 3 | R1 |
| AT07 | AT06 | Plano geral de configuração | 08/04/2017 | 11/04/2017 | 3 | R1 |
| AT08 | AT07 | Elicitação e documentação de requisitos | 12/04/2017 | 18/04/2017 | 6 | R2 |
| AT09 | AT08 | Verificação e validação dos requisitos | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 1 | R3,R4,R6 |
| AT10 | AT08, AT09 | Gerenciamento de requisitos | 12/04/2017 | 20/04/2017 | 8 | R3 |
| AT11 | AT10 | Especificação do Design do sistema | 21/04/2017 | 27/04/2017 | 6 | R4 |
| AT12 | AT11 | Verificação e validação do Design | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 1 | R4,R6 |
| AT13 | AT12 | Validação final e entrega do produto | 29/04/2017 | 29/04/2017 | 1 | R1,R5 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID. Do Recurso | Recurso |
| R1 | Gerente de Projeto |
| R2 | Analista de Requisitos |
| R3 | Gerente de Requisito |
| R4 | Arquiteto de Software |
| R5 | Cliente/Patrocinadores |
| R6 | Analista de Qualidade |